## projet
Nadalin Steve, Sommer Nicolas, Rodrigues L. Daniel
WebNote++ :: Planning
[7 empty] | Surlignage de la période : |  |  |  |  | 40 |  |  |  | Plan |  |  | Réel |  |  |  | % achevé |  |  | Actuel (après le plan) | % achevé (après le plan)
|  | PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | POURCENTAGE | SEMAINES
| ACTIVITÉ | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Cahier des charges | 1 | 3 | 2 | 2 | 100%
| Planning | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
| Conception BdD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Conception App Flow | 3 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Création de BdD | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Vue "Login" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Vue "Créer Compte" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Vue "Utilisateur" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Vue "Notes" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Vue "Nouvelle Note" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Vue "Groupes" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Vue "New Groupe" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Navigation App | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
| Logique des vues | 7 | 4 | 0 | 0 | 0%
| Fonction "Shake" | 11 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Fonction "Camera" | 11 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Fonction "Recherche" | 11 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Nice-to-have | 14 | 4 | 0 | 0 | 0%